Comitato Scientifico 16/04 |Verbale

## Data | ora riunione 16/04/2019| 10.30 | Luogo riunione sede Regione Emilia Romagna, via Aldo Moro 30 - Bologna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Riunione indetta da | RER | | Tipo di riunione | Comitato Scientifico | |  |  | |  |  | |  |  | | Presenti: tutti gli enti partner e fornitori RTI ad eccezione dell’UTI |

# Argomenti dell'agenda

## | Argomento dell'agenda I *Stato avanzamento progetto*

* Sito di Progetto www.smartworkingvela.it
* Formazione in presenza e on line
* Lavori dei team, kit di riuso e prossimi rilasci
* Condivisione della pianificazione delle attività a finire

**Sito di Progetto www.smartworkingvela.it**

Ok da parte di AcT alla possibilità del download del kit di riuso sulla piattaforma di RER/VeLA. Resta da chiarire le modalità, in particolare se protetto da User e Password o se ad accesso libero. Il comitato scientifico si esprime a favore della prima opzione e incarica la capofila di portare avanti l’istanza con AcT.

**Formazione**

Per la formazione in presenza restano 4 enti:

* 06.05.2019 - Comune di Bologna
* 07.05.2019 - Regione Piemonte
* 09.05.2019 - UTI
* 13.05.2019 - Città Metropolitana di Bologna
* Formazione on line: avviata la formazione 1°aprile. Sono partiti/partiranno in differita:
* Emilia-Romagna 12-apr
* Veneto 08-mag
* Comune di Bologna 08-mag
* Piemonte 08-mag
* UTI 08-mag\* da confermare
* Città Metropolitana Bologna 20-mag

Alcuni dirigenti di Regione Lazio hanno riscontrato problematiche durante la registrazione per l’accesso alla piattaforma e-learning. Problematica in fase di risoluzione.

**Lavori dei team, kit di riuso e prossimi rilasci**

Definite le date degli incontri dei team:

TEAM SPAZI

20/05/19 – Caricamento su Teams bozza finale del kit in preparazione dell’incontro del 28

28/05/19 - Incontro con il team spazi per prima revisione di worksettings e matrice d’uso

28 maggio-5 giugno 2019 - Lavoro in back office da parte del RTI di affinamento del kit

6 giugno 2019 mattina - Call-conference di validazione del kit con Team Spazi

13 giugno 2019 mattina - Incontro di condivisione finale

MONITORAGGIO E KPI

Dal 5/04/19 al 18/04/19 - Lavoro in back-office da parte di P4I;

18/04/19 h. 10.00 – 12.00 - Call-conference di “Work-in-progress” sul kit di riuso Monitoraggio & KPI;

13 giugno 2019 mattina - Incontro di condivisione finale

FORMAZIONE

16/04/19 h. 10.00 – 12.00 - Call-conference di discussione e validazione dei macro-contenuti delle successive 4 video-pillole;

13 giugno 2019 mattina - Incontro di condivisione finale

DISCIPLINA E SICUREZZA

15/04/19 – Caricamento prima versione documenti kit

06/05/19 - Termine ricezione feedback su prima versione documenti;

10/05/19 h. 10.00 – 12.00 - Call-conference di discussione dei feedback ricevuti;

Dal 15/05/19 al 26/05/19 - Lavoro in back-office da parte del RTI;

27/05/19 - Caricamento versione finale documenti Kit

13 giugno 2019 pomeriggio - Incontro di condivisione finale.

**Condivisione della pianificazione delle attività a finire**

* 28 maggio mattina - comitato scientifico
* **ore 10:00 – 11:00 su parte più operativa progetto**
* **ore 11:00 – 13:00 su focus sul post VeLA.** E’ un CS di taglio alto in cui si parlerà del post VeLA: cosa accadrà a partire dal 30 luglio? Richiesta di presenza anche di altri responsabili/dirigenti non segnati in lista.
* 28 maggio pomeriggio - incontro team comunicazione, spazi e performance e organizzazione\*
* **ore 14.00 – 17.00**
* 27 giugno 2019 - CS tradizionali: I° incontro di validazione elementi kit riuso
* 12 luglio incontro per chiusura progetto (se dovesse essere utile definire una data ulteriore a quella del 27 giugno 2017)

\*Nota: è stato riattivato TEAM ORGANIZZAZIONE E PROCESSI - Linee guida per progetto di smart working per regolare accesso allo smart working a partire da quanto fatto da RER

Proposta di documento formalizzato (delibera di giunta, atto del direttore) a rilascio finale di progetto con cui ciascuna PA dice come ha intenzione di avviare lo SW con le proprie tempistiche

## | Argomento dell'agenda I *Evento a FORUM PA: bozza programma e definizione relatori delle 9 Amministrazioni*

Il referente di ciascun ente terrà un intervento di 5 minuti durante il convegno del 16 maggio a FORUM PA 2019 su uno specifico ambito tematico di rilevanza sugli impatti dello smart working. Un FOCUS ON su un tratto distintivo dell'esperienza VeLA, utile per lo smart working ma anche per altri possibili interventi di cambiamento organizzativo.

Alcuni esempi di temi proposti per i pitch:

* Spazi – Regione Piemonte
* Sostenibilità – Comune di Bologna

## | Argomento dell'agenda I *Estensione contratto (5° d’obbligo): proposte RTI*

ESTENSIONE da concludere entro il 31 luglio

È stato definito per il 27 maggio 2019 il Workshop per la definizione della roadmap, ore 10.00-17.00.