Comitato Scientifico 29/10 |Verbale

## Data | ora riunione 29/10/2018| 10.30 | Luogo riunione Bologna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Riunione indetta da | RER | | Tipo di riunione | Comitato Scientifico | |  |  | |  |  | |  |  | | Presenti: vedi foglio presenze su teams |

# Argomenti dell'agenda

## | Argomento dell'agenda *Giro di tavolo su stato avanzamento avvio sperimentazioni*|

*Viene proposto un rapido giro di tavolo tra tutti i partecipanti per feedback sul progetto e in particolare sull’avvio della sperimentazione. Non emergono particolari criticità, si evidenziano le seguenti esigenze:*

* *Approfondimento sul tema della formazione per dirigenti e smart worker. Regione Emilia-Romagna ricorda che il tema della formazione sarà centrale nella seconda parte del progetto (con attivazione di un team specifico) e sarà anche oggetto della fornitura di servizi prevista.*
* *Strumenti di monitoraggio: viene sollevata e condivisa da una buona parte degli sperimentatori l’esigenza di avere un set di indicatori comuni già in questa prima fase di sperimentazione. A seguito di confronto fra tutti partecipanti, Regione Emilia-Romagna si fa carico di elaborare e condividere un set di minima sufficiente a costruire una base comune per gli sperimentatori*
* *Chiarimenti su modalità di lavoro dei Team: Regione Emilia-Romagna informa che i Team sono volutamente tenuti in stand by nel mese di novembre per consentire l’allineamento con la fornitura di servizi in corso di aggiudicazione.*

*Stato d’avanzamento sperimentazioni:*

* *Lazio, avvio 22/10, 24 dipendenti*
* *Comune di Bologna, avvio a novembre, circa 100-110 dipendenti*
* *Veneto, avvio 1/11, 13 dipendenti*
* *Friuli Venezia Giulia, avvio a novembre, circa 20 persone in modalità telelavoro e telecentro*

*Si ricorda a tutti gli sperimentatori di caricare i materiali nell’apposita cartella su teams*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Decisioni assunte | Eventuali responsabilità | Scadenza |
| Preparazione set minimo indicatori per sperimentatori  Condivisione materiali sperimentazione | RER  Enti sperimentatori | 20/11  15/11 |

## | Argomento dell'agenda *Stato avanzamento lavori dei team e pianificazione attività novembre/dicembre*|

*Regione ER illustra lo stato d’avanzamento del progetto che è assestato sui 45 giorni di ritardo accumulati originariamente e a causa del periodo estivo.*

*Sono stati attivati i team previsti per la prima fase, in particolare (tra parentesi la sintesi di quanto fatto finora):*

* *Team tecnologie (primo output: sistematizzazione check list, già disponibile su teams)​*
* *Monitoraggio e KPI (work in progress: griglia indicatori)​*
* *Disciplina (approfondimento discipline RER e PAT, confronto)​*
* *Organizzazione e Performance (lavoro di allineamento con Team Monitoraggio e KPI)​*

*I restanti team verranno attivati nel corso del mese di dicembre. Tutta l’attività dei team (come anticipato) sarà ripianificata alla luce dell’avvio della fornitura di servizi oggetto di Gara. Uno dei principali servizi richiesti è infatti collegato alla produzione delle componenti del Kit di Riuso e richiederà una stretta sinergia tra i lavori dei team e le attività previste da capitolato. Regione Emilia-Romagna rinvia la decisione sulla pianificazione di dettaglio al prossimo comitato scientifico, dove auspicabilmente verrà presentata la progettazione esecutiva concordata con i fornitori.*

*Si ricorda inoltre che a dicembre sono previste due milestone importanti:*

* *Evento di metà progetto*
* *Monitoraggio stato di avanzamento sperimentazioni al 31/12*

*Ci si aggiorna al prossimo comitato scientifico per dettagli su entrambi.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Decisioni assunte | Eventuali responsabilità | Scadenza |
| Proposta progettazione esecutiva seconda fase di progetto | RER | Entro i primi di dicembre |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## | Argomento dell'agenda *Puntualizzazione su modalità di lavoro su TEAMS* |

*Regione Emilia-Romagna, dopo aver sentito i pareri di tutti i partner, propone, per maggior efficacia nella gestione di progetto di attivare tutti i membri dei team di ciascuna amministrazione sulla piattaforma TEAMS.*

*Ciascuna amministrazione si impegna a presidiare il corretto utilizzo dello strumento da parte delle persone coinvolte.*

*Si ricorda che lo strumento non consente di gestire profilazioni in base ai canali, tutti possono leggere e agire su tutto. I membri dei team sono pertanto invitati ad agire solo sui canali di pertinenza.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Decisioni assunte | Eventuali responsabilità | Scadenza |
| Abilitazione su teams | RER | 15/11 |

***Prossimi appuntamenti***

E’ previsto un comitato scientifico per la fine di novembre/inizio dicembre. La data verrà comunicata al più presto.