I incontro Comitato Scientifico |Verbale

## Data | ora riunione 29/05/2018 | | Luogo riunione Bologna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Riunione indetta da | Regione ER | | Tipo di riunione | Incontro del Comitato Scientifico | |  |  | |  |  | |  |  | | **Presenti:** RL (Valentina Campagnola; Valeria Giordano); RP (Francesca Ricciarelli (Video); Giuseppe Montalto; Adriana Scavello (Video)); CB (Mariagrazia Bonzagni; Daniela Gemelli; Annalisa Gabaldo); RV (Gianluigi Cogo (Video); Francesca Cortese; Manola Tegon); UTI (Damiani Giuseppe); CMB (Nadia Gualtieri; Marina Mariani); RER Stefania Sparaco; Stefania Papili); PAT (Stefania Allegretti; Michela Bombardelli) |

# Argomenti dell'agenda

## | Argomento dell'agenda Impostazione progetto |

Proposta e decisione su funzionamento del Comitato Scientifico e altri organismi e gruppi di progetto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Decisioni assunte | Eventuali responsabilità | Scadenza |
| Istituzione e funzionamento del Comitato come da slide 43-46 della presentazione dedicata | Il Comitato approva |  |
| Istituzione e funzionamento del gruppo tecnico di supporto come da slide 47-48 | Il Comitato si riserva di valutare | 11/06 |
| Istituzione e funzionamento del team cross funzionali come da slide 49- 50 | Il Comitato si riserva di valutare | 11/06 |
|  |  |  |

## | Argomento dell'agenda Circuito finanziario |

Puntualizzazione del circuito finanziario e decisione su modalità operative di gestione.

La regione Emilia-Romagna informa che ci sarà una giornata formativa l’8 giugno a Roma presso ACT. Tutti i chiarimenti di maggior dettaglio verranno dati in un incontro successivo ad hoc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Decisioni assunte | Eventuali responsabilità | Scadenza |
| Individuazione di un referente economico/finanziario (se non già assorbito dal referente tecnico) | Ciascun Ente | 11/06 |

## | Argomento dell'agenda Punti aperti |

## Vengono esposte le principali decisioni da assumere nelle prossime settimane: definizione del perimetro dell’analisi organizzativa, definizione delle amministrazioni sperimentatrici; ipotesi di utilizzo del budget allocato per beni e servizi (vd. slide numero 28).

## Regione ER riferisce inoltre che ha avviato lo studio per lo sviluppo del logo e dell’immagine coordinata di progetto  ​

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Decisioni assunte | Eventuali responsabilità | Scadenza |
| I punti aperti saranno approfonditi nel corso delle prossime sedute del Comitato Tecnico e validati a distanza dal Comitato Scientifico (per le questioni più semplici) o nella seduta di luglio | Regione ER convoca gruppo tecnico | 4/06/2018 |
| Decisione 2 | Nome ente resp. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |