## Slide 1: Comitato Scientifico
29 ottobre 2018
SPAZIO LOGO ENTE

## Slide 2: Ordine del giorno
Stato avanzamento lavori dei team e pianificazione attività di novembre e dicembre
Prosecuzione delle altre attività previste dal progetto e puntualizzazione su alcune modalità di lavoro (con particolare riferimento alla abilitazione di ulteriori persone sulla piattaforma teams)
Resoconto incontro con dipartimento pari opportunità nell’ambito del Progetto Lavoro Agile
Aggiornamento esito gara affidamento servizi
Rendicontazione costi: stato di avanzamento
Varie ed eventuali

## Slide 3: Giro di tavolo
Come sta andando il progetto a 6 mesi dall’avvio?
Punti di forza?
Criticità?
Necessità

## Slide 4: Sperimentazioni in corso
Veneto
Comune di Bologna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
  Promemoria: caricamento materiali su cartella di teams dedicata

## Slide 5: 1a) Stato avanzamento lavori dei team
Team attivati:
  Tecnologie (primo output: sistematizzazione check list)
  Monitoraggio e KPI (work in progress: griglia indicatori)
  Disciplina (approfondimento discipline RER e PAT, confronto)
  Organizzazione e Performance (lavoro con Monitoraggio e KPI)

## Slide 6: 1b) Pianificazione attività novembre e dicembre
Novembre:
  Stand by team e fasatura con RTI aggiudicataria gara
  Pianificazione puntuale rilasci Team
  Riattivazione dei team e avvio team non ancora attivati (formazione, comunicazione, smart building)
Dicembre:
  Attività dei team
  Evento di metà progetto
  I monitoraggio sperimentazione pilota (31/12)

## Slide 8: 2) Prosecuzione delle altre attività previste dal progetto (discussione e confronto)
Ulteriori attività tra dicembre e gennaio
  Formazione (grazie a supporto fornitori gara)
  Analisi Organizzativa ripartendo dalle check list (TBC)
  Affiancamento TEAM di singola amministrazione (TBC)

## Slide 9: 2b) puntualizzazione su alcune modalità di lavoro (abilitazione di ulteriori persone sulla teams)
Proposta: attivazione di tutti i membri segnalati dalle amministrazioni.
Raccordo interno su modalità di utilizzo corretto
Temi da definire quando sarà avviato il contratto: raccordo con fornitori e abilitazione fornitori a TEAMS.

## Slide 10: Ulteriori punti all’odg
Resoconto incontro con dipartimento pari opportunità nell’ambito del Progetto Lavoro Agile
Aggiornamento esito gara affidamento servizi
Rendicontazione costi: stato di avanzamento