## Slide 1: Incontro Comitato Scientifico 27 luglio 2018

## Slide 2: Ordine del giorno
Approvazione deliverable già ultimati e disponibili su teams
Discussione e definizione della pianificazione dei lavori di settembre (su proposta di RER e PAT), con particolare riferimento all’analisi organizzativa e ai lavori dei team.
Decisione in merito agli enti sperimentatori e relativa tempistica
Presentazione della bozza di logo di progetto per approvazione
Varie ed eventuali

## Slide 3: Elenco deliverable da approvare
Attività linea di azione 1 | Deliverable
Avvio del progetto, definizione della composizione Comitato Scientifico e condivisione delle modalità di implementazione dell'approccio metodologico individuato per il progetto e di creazione dei team cross funzionali | Verbale di insediamento comitato scientifico, documentazione avvio progetto, linee guida metodologiche
Definizione e condivisione del piano di monitoraggio e valutazione | Piano di monitoraggio e valutazione
Stesura de progetto esecutivo e precisazione di ruoli, compiti e responsabilità; elaborazione e condivisione del piano dei rischi | Progetto esecutivo, manuale di gestione del progetto, matrice RACI
Definizione degli strumenti di condivisione di documenti, informazioni e risultati | Attivazione spazio di lavoro condiviso e strumenti di knowledge sharing
Link: https://teams.microsoft.com/_#/files/Generale?threadId=19%3A9462c72ccb024bee80ab8ac8cee82c39%40thread.skype&ctx=channel&context=Documenti%2520gestione%2520progetto%252FDeliverable%252FAzione%25201%252FAttivit%25C3%25A0%2520A1.1_avvio%2520progetto

## Slide 4: Elenco deliverable da approvare
Analisi della normativa di riferimento e mappatura delle diverse forme di lavoro agile applicabile nel contesto pubblico | Report di analisi
Mappatura degli elementi costitutivi della buon pratica, declinati secondo i principali ambiti di impatto dello smart working: organizzazione, work-life balance e age management, risparmi, spazi e logistica, tecnologia e ambiente. | Report di analisi
Attività linea di azione 2 | Deliverable
Link: https://teams.microsoft.com/_#/files/Generale?threadId=19%3A9462c72ccb024bee80ab8ac8cee82c39%40thread.skype&ctx=channel&context=Documenti%2520gestione%2520progetto%252FDeliverable%252FAzione%25202

## Slide 5: Check list
Link:
Popolazione dipendenti amm.ne: divisione per età, genere, livello, luogo di provenienza, etc.
Tecnologia
Sistema della performance
Livelli digitalizzazione processi e servizi (inglobata in tecnologia)
Spazi e uffici

## Slide 6: Stato d’avanzamento progetto

## Slide 7: Ordine del giorno
Approvazione deliverable già ultimati e disponibili su teams
Discussione e definizione della pianificazione dei lavori di settembre (su proposta di RER e PAT), con particolare riferimento all’analisi organizzativa e ai lavori dei team.
Decisione in merito agli enti sperimentatori e relativa tempistica
Presentazione della bozza di logo di progetto per approvazione
Varie ed eventuali

## Slide 8
Gestionale
A1. Indicazione di tempi e costi per l’adozione e per la gestione a regime della buona pratica
Organizzativo
Tecnologico
A3. Elenco dei fattori tecnologici interni ed esterni (vedi check list tecnologica)
Amministrativo
Comunicazione
A2. Elenco dei fattori organizzativi interni ed esterni (fare riferimento anche a check list)
A4. Descrizione delle possibili modalità di riuso e delle conseguenti varianti nel processo di adozione e fruizione della soluzione
NON RILEVA
A5. Elenco dei fattori amministrativi, normativi o regolamentari interni ed esterni che possono influenzare positivamente o negativamente il trasferimento e l’adozione della buona pratica
A6. Sintesi della buona pratica
A7. Elenco delle Amministrazioni che hanno riusato la buona pratica
Strumenti del kit per la ricerca e selezione della buona pratica

## Slide 9
Gestionale
B1. Piano di adozione della buona pratica, contenente:
‒ Descrizione dell’organizzazione di massima del progetto con indicazione di ruoli e responsabilità
‒ Fasi e attività del processo di trasferimento con il dettaglio di: tempi, costi e altre risorse necessarie (competenze, personale), con evidenza dei fattori che ne determinano la variabilità
Organizzativo
B2. Scheda descrittiva dei processi Amministrativi oggetto dell’intervento della buona pratica,.
B3. Documento di descrizione di attività, ruoli e mansioni
Tecnologico
B4. Codice software sorgente e compilato
B5. Documento di licenza d’uso individuata per il software
B6. Manuale tecnico per l’installazione della soluzione
B7. Manuale utente
B4new: linee guida/roadmap per gli adeguamenti tecnologici
B2new: indicazioni per gestione del lavoro per obiettivi (performance)
B3bisnew: linee guida riprogettazione degli spazi
Amministrativo
Comunicazione
B3new: linee guida monitoraggio SW e monitoraggio di impatto
NON RILEVA
NON RILEVA
B8. Modelli di Atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica (disciplina, accordo individuale, informativa sicurezza
B9. Elenco dei Soggetti Pubblici e Privati che nell’ambito del progetto hanno lavorato sulla buona pratica
B10. Modelli di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi
B11. Piano di comunicazione interna ed esterna e di formazione
B12 Strumenti a supporto delle attività di formazione
Strumenti del kit per il trasferimento e adozione della buona pratica

## Slide 10: Piano di lavoro
ANALISI NORMATIVA E CONTESTO DI RIFERIMENTO SU LAVORO AGILE
MAPPATURA ELEMENTI COSTITUTIVI BUONA PRATICA
(PAT)
SVILUPPO KIT VERSIONE BETA (PAT)
ADOZIONE ELEMENTI KIT RIUSO VERSIONE DEFINITIVA
SPERIMENTAZIONE SU ALMENO 2 AMMINISTRAZIONI
COPROGETTAZIONE INTERVENTI EVOLUTIVI
ANALISI E EVIDENZIAZIONE CRITICITA’
INDIVIDUAZIONE LINEE GUIDA EVOLUTIVE E LAVORO DEI TEAM CROSS FUNZIONALI
SVILUPPO KIT VERSIONE DEFINITIVA
Lavoro dei team cross funzionali
Gestione progetto
Comunicazione di progetto
Lavoro dei team cross funzionali

## Slide 11: Proposta di lavoro
Gli strumenti del kit per la ricerca della buona pratica verranno elaborati direttamente per la versione definitiva. Ai fini della sperimentazione possiamo considerare alcune informazioni irrilevanti, altre parzialmente ricomprese (o evincibili dalle check list).
Per ciò che riguarda gli strumenti del kit per il trasferimento della buona pratica si lavorerà come segue:
  B1.Piano di adozione della buona pratica: solo per versione definitiva
  B2new.indicazioni per la gestione del lavoro per obiettivi: versione beta
  B3new.linee guida monitoraggio SW e monitoraggio di impatto: versione beta
  B3bisnew.linee guida riprogettazione degli spazi: solo per versione definitiva
  B4new.linee guida/roadmap per gli adeguamenti tecnologici: versione beta
  B8. Modelli di Atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica (disciplina, accordo individuale, informativa sicurezza): versione beta
  B9. Elenco dei Soggetti Pubblici e Privati che nell’ambito del progetto hanno lavorato sulla buona pratica: solo per versione definitiva
  B10. Modelli di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi: solo per versione definitiva
  B11. Piano di comunicazione interna ed esterna e di formazione: solo per versione definitiva
  B12 Strumenti a supporto delle attività di formazione: solo pe versione definitiva

## Slide 12: Attività di settembre per rilascio kit versione beta
I settimana di settembre - Incontro in presenza
Analisi esistente (a partire da esperienze RER e PAT) ed evidenziazione punti critici ed esigenze di approfondimento
II – III settimana di settembre - Lavoro a distanza
Confronto/approfondimento
III – IV settimana di settembre – Incontro
Chiusura punti critici e rilascio documenti
Team coinvolti:
1 Organizzazione e performance
2 Personale, orario di lavoro, disciplina, sicurezza e infortuni
3 Monitoraggio e KPI
4 Formazione
5 Smart building
6 Digital Workplace
7 Comunicazione e disseminazione interna e comunicazione esterna

## Slide 13: Attività preparatorie al lavoro dei teams per ciascuna amministrazione
lettura e analisi approfondita delle pratiche PAT e RER (disponibili su teams i materiali)
Applicazione delle check list sulla propria amministrazione per:
  Testare l’efficacia della check list in logica kit di riuso
  Evidenziare gli snodi più critici per la realizzazione dello smart working (analisi organizzativa)
Segnalazione di eventuali ulteriori elementi non rinvenibili nella documentazione su cui è necessario un approfondimento

## Slide 14: Ordine del giorno
Approvazione deliverable già ultimati e disponibili su teams
Discussione e definizione della pianificazione dei lavori di settembre (su proposta di RER e PAT), con particolare riferimento all’analisi organizzativa e ai lavori dei team.
Decisione in merito agli enti sperimentatori e relativa tempistica
Presentazione della bozza di logo di progetto per approvazione
Varie ed eventuali

## Slide 15: Ipotesi enti
Regione Veneto
Comune di Bologna
Regione Friuli
Avvio: 1 ottobre – Chiusura: 31 dicembre

## Slide 16: Ordine del giorno
Approvazione deliverable già ultimati e disponibili su teams
Discussione e definizione della pianificazione dei lavori di settembre (su proposta di RER e PAT), con particolare riferimento all’analisi organizzativa e ai lavori dei team.
Decisione in merito agli enti sperimentatori e relativa tempistica
Presentazione della bozza di logo di progetto per approvazione
Varie ed eventuali

## Slide 17: Ordine del giorno
Approvazione deliverable già ultimati e disponibili su teams
Discussione e definizione della pianificazione dei lavori di settembre (su proposta di RER e PAT), con particolare riferimento all’analisi organizzativa e ai lavori dei team.
Decisione in merito agli enti sperimentatori e relativa tempistica
Presentazione della bozza di logo di progetto per approvazione
Varie ed eventuali

## Slide 18: Gara per acquisizione di beni e servizi – stato dell’arte
Pubblicato avviso per manifestazione di interesse sul sito ER, scadenza 9 agosto ore 18.00
… a seguire pubblicazione RdO per importo presunto di circa 200.000 (+ IVA) (indicativamente tra fine agosto e inizio settembre)
valutazione offerte e aggiudicazione entro settembre
avvio fornitura a partire dal 1 novembre

## Slide 19
Supporto alle attività di coordinamento del progetto VeLA (project management, facilitazione/animazione di reti e community, elaborazione di reportistica e documentazione)
Progettazione e sviluppo di un percorso formativo on line per smart (lavoro per task, gestione del tempo e orientamento al risultato e alla proattività)
Sviluppo di linee guida e ideazione di materiali e contenuti di info-comunicazione sullo smart working per i dipendenti e dirigenti
Progettazione, sviluppo ed erogazione di un percorso formativo per Dirigenti e Leading Group delle amministrazioni coinvolte nel progetto VeLA (quale leadership e quale vision nell’era della trasformazione digitale; gestione delle risorse umane in organizzazioni dinamiche e flessibili; dinamiche sociali nelle organizzazioni smart: il rapporto tra colleghi e tra i collaboratori e i capi; orientamento ai risultati, lavoro per task e in mobilità)
Definizione del sistema di monitoraggio (e dei relativi indicatori) e dei meccanismi di misurazione d'impatto dello smart working nella PA. Realizzazione di linee guida sul monitoraggio.
Ideazione e realizzazione di un layout dinamico di rappresentazione degli indicatori di monitoraggio
Ideazione, definizione e sviluppo di linee guida funzionali alla realizzazione di ambienti di lavoro innovativi e uffici smart in ambito PA.
Ideazione, progettazione e realizzazione di azioni e materiali di comunicazione del progetto e supporto alla progettazione e realizzazione di n.2 eventi di comunicazione e condivisione dei risultati del Progetto e delle sue finalità.

## Slide 20: Resoconto incontro Dipartimento pari opportunità
Punti di contatto tra il Progetto Lavoro Agile e VeLA:
  Toolkit
  Rete stakeholder
Indicazioni utili dall’esperienza del DpO
  Lo smart working non è un diritto del lavoratore ma un’opportunità per l’organizzazione e per lui
  Mappate le sole attività che non possono essere rese in smart working
  In relazione al singolo smart worker, scomposte le attività e identificate quali inserire nel progetto di lavoro agile
  La dotazione tecnologica non necessariamente deve essere messa a disposizione dall’amministrazione  mettere il lavoratore nelle condizioni di utilizzare la sua.
  Collaborazione con il privato anche ai fini di una più efficace comunicazione
Incontro ad hoc a settembre per identificare le sinergie e le relazioni reciproche