## Copertina
Scheda di monitoraggio quadrimestrale
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
ANAGRAFICA BENEFICIARIO
Nome | Regione Emilia-Romagna
Ente Capofila | Regione Emilia-Romagna
Sede | Viale Aldo Moro 52
CF o Partita IVA | C.F. 800.625.903.79
Responsabile | Francesco Raphael Frieri
Indirizzo | Viale Aldo Moro 18
Telefono | 051 527 5942
E-mail | dgreii@regione.emilia-romagna.it
PEC | dgreii@postacert.regione.emilia-romagna.it
Codice iPA
Numero complessivo di Amministrazioni partenariali | 9
Ente/i Cedente/i | Provincia Autonoma di Trento
Ente/i Riusante/i | Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Regione Piemonte, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, UTI delle Valli e Dolomiti Firuliane, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna
Data inizio progetto | 2018-05-02
Data prevista conclusione | 2019-07-31
periodo di riferimento |  | 2018
Nome Progetto
Vela - Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la PA

## Sintesi attuazione
Descrizione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento
il 2018 è stato dedicato fondamentalmente a tre attività: 1) l'impianto di progetto, con la definizione delle modalità di lavoro e dei meccanismi di raccordo 2) l'avvio del confronto per la costruzione del kit riuso versione beta da sperimentare all'interno delle 4 amministrazioni pilota all'interno dei team cross funzionali appositamente creati 3) l'avvio della sperimentazione nelle 4 amministrazioni che ha interessato circa 150 sperimentatori Parellalmente a queste attività che hanno interessato l'intero partenariato, l'amministrazione Capofila ha anche definito e realizzato, previo accordo con il Comitato Scientifico, la procedura per l'acquisto di servizi a supporto della realizzazione del progetto e in particolare del Kit di riuso che si è conclusa con la stipula del contratto con il RTI aggiudicatario a dicembre 2018
La descrizione deve evidenziare gli aspetti salienti di quanto realizzato nel periodo di riferimento non indugiando su dettagli che, laddove necessario potranno essere esplicitati nel foglio relativo alla descrizione dell'avanzamento delle singole attività
Criticità significative rilevate
Rallentamento dell'avvio delle attività dovuto alla concomitanza con il periodo estivo
Indicare nel riquardo eventuali criticità, anche in questo caso, in forma sintetica. Il dettaglio, se necessario, sarà riportato nel riquadro relativo alle attività specifiche dove le problematiche si evidenziano concretamente
Eventuali esigenze di modifiche emerse (budget, composizione partenariato, cronoprogramma delle azioni etc.) rispetto alla scheda progetto approvata
Indicare sinteticamente le esigenze di modifica che verranno esplicitate, eventualmente, nel successivo dettaglio delle attività

## Dettaglio Azioni
Azione A1 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | Nell'ambito dell'azione 1 sono stati definiti tutti gli strumenti e i meccanismi per la corretta gestione del progetto, in particolare: è stato definito il Comitato Scientifico (composizione e modalità di funzionamento), il Gruppo Tecnico a supporto del Comitato, gli strumenti di collaboration e project management. E' stato inoltre declinato il piano di dettaglio e le modalità di costruzione dei team cross funzionali. E' stato avviato il raccordo per individuare una rete di stake holder a supporto del progetto. sono stati definiti i macro contenuti della procedura di acquisto, poi gestita dall'Ente capofila e beneficiario | il Progetto è stato avviato in prossimità del periodo estivo, quasi un anno dopo la proposta di progetto. Alcuni referenti regionali erano cambiati nel frattempo e la concomitanza con il classico periodo di ferie ha rallentato l'avvio delle attività, che sono sostanzialmente decollate a settembre. | Per recuperare i 2/3 mesi di ritardo, nel 2019 è stata poi chiesta una breve proroga di progetto, concessa dall'AdG fino al 31/07/2019 | Regione Emilia-Romagna
Il Riquadro è ripetuto per ogni singola azione prevista dalla Scheda Progetto. La descrizione di quanto realizzato dall'azione può limitarsi ad un breve resoconto di come le attività in essa previste interagiscano tra loro per contribuire all'avanzamento dell'Azione stessa. La descrizione delle attività svolte è rimandata all'apposito riquadro
Azione A2 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | Per la predisposizione del Kit versione beta, si è partiti dall’esperienza della Provincia Autonoma di Trento unitamente a quella di Regione Emilia-Romagna che, seppur non formalmente cedente, aveva nel frattempo (tra la presentazione del progetto e l’avvio dello stesso) realizzato anch’essa una sperimentazione. L’unione delle due esperienze ha generato una serie di strumenti già utili per gli sperimentatori, che sono potuti partire in tempi estremamente a rapidi con alcuni pilota. Sono stati mappati alcuni degli elementi costitutivi di un processo di smart working che ciascuna amministrazione riusante ha poi declinato autonomamente nel proprio contesto. | L'attività, ex post, è risultata estremamente compressa in termini di tempo. | All'interno del Progetto, in accordo con le amministrazioni sperimentatrici, si è optato per una versione semplificata del kit versione beta, contenente gli elementi fondamentali per l'avvio della sperimentazione | Provincia Autonoma di Trento
Azione A3 | Sviluppo componenti standard kit riuso "versione beta" funzionali alla fase di "ricerca e selezione della buona pratica" | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | L'azione tre si è sviluppata prevalentemente nel supporto dato alle amminsitrazioni partecipanti nel creare dei team funzionali all'avvio del progetto di smart working (denominati leading group) e nell'individuazione di alcuni elementi organizzativi specifici da tenere in considerazione per l'avvio della sperimentazione. Le amministrazioni sperimentatrici (Regione Lazio, Veneto, Friuli e Comue di Bologna) hanno avviato la loro sperimentazione tra ottobre e novemvre 2018. | Le sperimentazioni sono partite in periodi differenti rispetto a quanto previsto | Le indicazioni per l'evoluzione del kit beta sono state raccolte anche in corso d'opera, con un monitoraggio in itinere che ha consentito di non dover attendere il termine della sperimentazione per avviare le prime riflessioni evolutive | Regione Emilia-Romagna
Azione A4 | Rilascio kit riuso versione definitiva | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | Avviata a gennaio 2019 (da cronoprogramma prevista per dicembre 2018)
Azione A5 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione

## Dettaglio Attività
Azione A1 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | 1 | Avvio del progetto, definizione della composizione Comitato Scientifico e condivisione delle modalità di implementazione dell'approccio metodologico individuato per il progetto e di creazione dei team cross funzionali |  |  | Metà giugno 2018 | Inizio luglio 2018 | Regione Emilia-Romagna
| 2 | Definizione e condivisione del piano di monitoraggio e valutazione |  |  | Fine giugno 2018 | fine luglio 2018 | Regione Emilia-Romagna
| 3 | Stesura de progetto esecutivo e precisazione di ruoli, compiti e responsabilità; elaborazione e condivisione del piano dei rischi |  |  | Fine giugno 2018 | fine luglio 2018 | Regione Emilia-Romagna
| 4 | Definizione degli strumenti di condivisione di documenti, informazioni e risultati |  |  | Fine giugno 2018 | fine luglio 2018 | Regione Emilia-Romagna
| 5 | Costruzione di una rete di dialogo con stakeholder, decisori e esperti della materia (amministrazioni centrali, università, aziende private), in accordo con AdC, per alimentare nel tempo un dialogo virtuoso sulle dinamiche del lavoro agile |  |  | Fine progetto | in corso | Regione Emilia-Romagna
| 6 | Esecuzione del piano di progetto | Accumulato ritardo di 2/3 mesi in partenza (vv. motivazioni espresse in scheda precedente) | Richiesta nel 2019 proroga di progetto | fine progetto | in corso | Regione Emilia-Romagna
| 7 | Monitoraggio amministrativo e finanziario | Difficoltà da parte delle amministrazioni a produrre la documentazione necessaria | Affiancamento dedicato da parte dell'amministrazione capofila | fine progetto | in corso | Regione Emilia-Romagna
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto | [6 empty] | Regione Emilia-Romagna
Il riquadro è ripetuto per ogni singola azione. Se si tratta di attività relative alla stessa azione, unire, eventualmente, le celle della prima colonna relativa al nome dell'Azione. Descrivere, quindi, in maniera sintetica quanto effettivamente realizzato attraverso l'attività. Segnalare, altresi', la presenza di eventuali ritardi attuativi in relazione a quanto presente nel cronoprogramma approvato
Azione A2 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | 1 | Analisi della normativa di riferimento e mappatura delle diverse forme di lavoro agile applicabile nel contesto pubblico |  |  | Fine agosto 2018 | Fine settembre 2018 | Provincia Autonoma di Trento
| 2 | Mappatura degli elementi costitutivi della buon pratica a partire da esperienze Provincia Autonoma di Trento e Rer |  |  | Fine agosto 2018 | Fine settembre 2018 | Provincia Autonoma di Trento
| 3 | Sviluppo componenti semplificate Kit riuso | l'attività 2.3, 2.4 e 2.5 sono risultate molto compresse | Per consentire alle amministrazioni di avviare una sperimentazione è stata sviluppata una versione semplificata del kit che non ha tuttavia tolto qualità alle sperimentazioni poi svolte | Fine agosto 2018 | Fine settembre 2018 | Provincia Autonoma di Trento
| 4 | Sviluppo componenti semplificati kit riuso |  |  | Fine agosto 2018 | Fine settembre 2018 | Provincia Autonoma di Trento
| 5 | Sviluppo componenti semplificati kit riuso |  |  | Fine agosto 2018 | Fine settembre 2018 | Provincia Autonoma di Trento
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A3 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente cedente ed Enti riusanti | 1 | Definizioni di 7 team cross funzionali e dei leading group dell amministrazioni. Avvio lavori di 4 team (i successivi 3 sono stati rimandati ad una seconda fase di progetto) |  |  | fine progetto | in corso | Regione Emilia-Romagna
| 2 | Analisi organizzativa sintetica per individuare le specificità di ogni amministrazione |  |  | Fine agosto 2018 | fine agosto 2018 | Regione Emilia-Romagna
| 3 | Test kit versione beta su 4 amministrazioni che ha coinvolto 150 sperimentatori circa. | impossibilità di avviare e chiudere tutte le sperimentazioni contemporaneamente | definito un meccanismo di monitoraggio in itinere per individudare elementi di evoluzione della buona pratica anche lungo l'arco delle sperimentazioni | fine dicembre 2018 | alcune sperimentazioni sono terminate a fine 2018, altre hanno proseguito anche nel 2019. tuttavia i dati necessari al proseguo del progetto sono stati forniti per tempo da tutti gli sperimentatori | Regione Emilia-Romagna
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A4 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A5 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto

## Output Programma
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numero di protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti | 454 | numero |  |  |  | 1
Inserire il nome e il codice dell'Indicatore di Programma selezionato comprensivo di baseline e unità di misura e valorizzarlo opportunamente cosi come indicato nella scheda Progetto. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti.
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numeri di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA) | 17OUT | numero |  |  |  | 1

## Output Progetto
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Inserire i riferimenti relativi ad ogni indicatore cosi come descritto nella scheda progetto approvata. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti che dovessero rendersi necessari. Con riferimento alla Baseline, indicare "0" se non sono presenti output relativi ai predetti indicatori già realizzati antecedentemente all'avvio del progetto.
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Verbale di insediamento comitato scientifico, documentazione avvio progetto, linee guida metodologiche | 1 | 1.1 | numero | 0 | Atteso 2018: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
3
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Definizione e condivisione del piano di monitoraggio e valutazione | 1 | 1.2 | numero | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Stesura del progetto esecutivo e precisazione di ruoli, compiti e responsabilità; elaborazione e condivisione del piano dei rischi | 1 | 1.3 | numero | 0 | Atteso 2018: 4
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
4
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Definizione degli strumenti di condivisione di documenti, informazioni e risultati | 1 | 1.4 | numero | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Costruzione di una rete di dialogo con stakeholder, decisori e esperti della materia (amministrazioni centrali, università, aziende private), in accordo con AdC, per alimentare nel tempo un dialogo virtuoso sulle dinamiche del lavoro agile | 1 | 1.5 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Esecuzione del piano di progetto | 1 | 1.6 | numero | 0 | Atteso 2018: 3; Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
8
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Monitoraggio amministrativo e finanziario | 1 | 1.7 | percentuale | 0 | Atteso 2018: 50; Atteso 2019: 50
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
40
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Chiusura di progetto | 1 | 1.8 | numero | 0 | Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Analisi della normativa di riferimento e mappatura delle diverse forme di lavoro agile applicabile nel contesto pubblico | 2 | 2.1 | numero | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Mappatura degli elementi costitutivi della buon pratica, declinati secondo i principali ambiti di impatto dello smart working: organizzazione, work-life balance e age management, risparmi, spazi e logistica, tecnologia e ambiente. | 2 | 2.2 | numero | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sviluppo componenti standard kit riuso "versione beta" funzionali alla fase di "ricerca e selezione della buona pratica" | 2 | 2.3 | numero | 0 | Atteso 2018: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
3
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sviluppo componenti standard kit riuso "versione beta" funzionali alla fase di "trasferimento e adozione della buona pratica" | 2 | 2.4 | numero | 0 | Atteso 2018: 10
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
10
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sviluppo componenti standard kit riuso "versione beta" funzionali alla fase di "gestione a regime della buona pratica" | 2 | 2.5 | numero | 0 | Atteso 2018: 2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rilascio kit riuso versione definitiva | 2 | 2.6 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Affiancamento (anche tramite modalità di formazione on the job) dei team funzionali per consentire l'avvio e la continuità nel tempo dei processi di lavoro agile | 3 | 3.1 | numero | 0 | Atteso 2019: >=8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Analisi organizzativa per individuare le specificità di ogni amministrazione | 3 | 3.2 | numero | 0 | Atteso 2018: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
8
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Test kit versione beta su un numero di amministrazioni campione | 3 | 3.3 | numero | 0 | Atteso 2018: >=2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Analisi dei risultati del test e mappatura delle criticità | 3 | 3.4 | numero | 0 | Atteso 2018: 2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Adozione degli elementi del kit riuso versione definitiva | 3 | 3.5 | numero | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Individuazione delle linee guide evolutive con riferimento a ciascun ambito di impatto dello smart working (organizzazione, work-life balance e age management, risparmi, spazi e logistica, tecnologia e ambiente) in linea con il modello Open Community PA 2020 | 4 | 4.1 | numero | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Lavoro dei team cross funzionali e realizzazione e confronto con gli stakeholder | 4 | 4.2 | numero | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Co-progettazione di dettaglio degli interventi puntuali | 4 | 4.3 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sviluppo componenti standard kit riuso "versione definitiva" funzionali alla fase di "ricerca e selezione della buona pratica" | 4 | 4.4 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sviluppo componenti standard kit riuso "versione definitiva" funzionali alla fase di "trasferimento e adozione della buona pratica" | 4 | 4.5 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sviluppo componenti standard kit riuso "versione definitiva" funzionali alla fase di "gestione a regime della buona pratica" | 4 | 4.6 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Definizione piano di comunicazione | 5 | 5.1 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Realizzazione delle azioni di promozione (in raccordo con l'autorità di gestione) | 5 | 5.2 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Realizzazione delle azioni comunicazione interna e disseminazione anche attraverso la rete con gli stakeholder | 5 | 5.3 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

## Risultati Progetto
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata
| Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | Attività associata |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Inserire i riferimenti relativi ad ogni indicatore cosi come descritto nella scheda progetto approvata. Ogni singolo risultato può essere associato, infatti ad una o più azioni/ attività. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti che dovessero rendersi necessari. Con riferimento alla Baseline, indicare "0" se non sono presenti risultati relativi ai predetti indicatori già realizzati antecedentemente all'avvio del progetto.
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Esistenza del framework e degli strumenti di presidio, gestione e monitoraggio del progetto | Azione 1 | 1.1 | si/no | 0 | bar: Atteso 2018
|  | 1.2 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | 1.3 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1.4 | bar: Effettivo 2018
1.5
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Realizzazione deliverable di progetto | Azione 1 | 1.6 | percentuale | 0 | Atteso 2019: 100%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
30%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Completezza e corretteza della documentazione amministrativa e di rendicontazione delle spese | Azione 1 | 1.7 | si/no | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
realizzazione delle condizioni organizzative e tecniche per l'implementazione del lavoro agile nelle amministrazioni partner | azione 1 | 1.8 | percentuale | 0 | Atteso 2019: >90%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Ingegnerizzazione componenti buona pratica | azione 2 | 2.3 | si/no | 0 | bar: Atteso 2018
|  | 2.4 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | 2.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
si
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
esistenza delle componenti definitive del kit riuso | azione 2 | 2.6 | si/no | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
completezza della documentazione | Azione 3 | 3.1 | percentuale | 0 | Atteso 2018: 95
|  | 3.2 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
95
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
valutazione del livello di adattabilità della soluzioni individuate | azione 3 | 3.3 | si/no | 0 | bar: Atteso 2018
|  | 3.4 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | no | si
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
esistenza nelle amministrazioni degli elementi necessari per avviare, gestire e monitorare modalità di lavoro agili | azione 3 | 3.5 | percentuale | 0 | Atteso 2019: 90%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
individuazione degli indirizzi e delle azioni concrete per garantire adattabilità e sostenibilità nel tempo della soluzione | azione 4 | 4.1 | si/no | 0 | bar: Atteso 2019
|  | 4.2 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | 4.3 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
aumento del livello di adattabilità della buona pratica | azione 4 | 4.4. | si/no | 0 | bar: Atteso 2019
|  | 4.5 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | 4.6 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
aumento del livello di conoscenza e consapevolezza degli elementi costitutivi del lavoro agile | azione 5 | 5.1 | si/no | 0 | bar: Atteso 2019
|  | 5.2 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | 5.3 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

## Riuso sw
Domanda 1 | Risposta | Eventuali note o commenti
Qual è(/Quali sono) la soluzione(/le soluzioni) posta(/e) a riuso nell'ambito del progetto? | Strumenti e meccanismi per l'introduzione dello Smart Working
Domanda 2 | Risposta | Eventuali note o commenti
Se si tratta di una soluzione/ soluzioni prevalentemente di natura tecnologica, indicare di quale tipologia utilizzando le informazioni contenute nella nota sottostante evidenziata
Domanda 3 | Risposta | Eventuali note o commenti
La soluzione(/le soluzioni) è(/sono) sottosposta(/e) a una licenza aperta (open source)?
Domanda 3a | Risposta | Eventuali note o commenti
Se la risposta alla Domanda 3 è sì, specificare per ciascuna soluzione:
tipologia (ad es. EUPL, AGPL o altre)
versione (solitamente indicata da un numero ad es. 1.2)
repertorio pubblico associato dove rilasciare il software e la relativa documentazione della soluzione (ad es. github, gitlab, gitea, ecc.)
Domanda 4 | Risposta | Eventuali note o commenti
Quali modifiche funzionali si stanno apportando o si apporteranno alla(/e) soluzione(/i)?
Domanda 5 | Risposta | Eventuali note o commenti
Sono stati stipulati accordi con l'ente titolare della(/e) soluzione(/i) per la ripartizione delle relative spese inerenti la manutenzione e l'evoluzione?
Domanda 6 | Risposta | Eventuali note o commenti
Quale tipo di licenza verrà apposta sugli output di progetto? | Creative Commons
Nota Domanda 2
Qualora trattasi di soluzione di tipo tecnologico, scegliere tra le seguenti opzioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68, comma 1):
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalità cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.