## Copertina
Scheda di monitoraggio quadrimestrale
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
ANAGRAFICA BENEFICIARIO
Nome | Regione Emilia-Romagna
Ente Capofila | Regione Emilia-Romagna
Sede | Viale Aldo Moro 52
CF o Partita IVA | C.F. 800.625.903.79
Responsabile | Francesco Raphael Frieri
Indirizzo | Viale Aldo Moro 18
Telefono | 051 527 5942
E-mail | dgreii@regione.emilia-romagna.it
PEC | dgreii@postacert.regione.emilia-romagna.it
Codice iPA
Numero complessivo di Amministrazioni partenariali | 9
Ente/i Cedente/i | Provincia Autonoma di Trento
Ente/i Riusante/i | Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Regione Piemonte, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, UTI delle Valli e Dolomiti Firuliane, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna
Data inizio progetto | 2018-05-02
Data prevista conclusione | 2019-07-31
periodo di riferimento |  | 2019
Nome Progetto
Progetto Vela - Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la PA

## Sintesi attuazione
Descrizione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento
Il secondo quadrimestre del 2019 si è concentrato su: - monitoraggio delle sperimentazioni avviate nelle 4 amministrazioni pilota - produzione del kit riuso e sviluppo di ulteriori momenti formativi interni - realizzazione dell'evento finale di progetto - creazione e implementazione del Sito Vela e della parte relativa alla richiesta e diffusione del kit in riuso
La descrizione deve evidenziare gli aspetti salienti di quanto realizzato nel periodo di riferimento non indugiando su dettagli che, laddove necessario potranno essere esplicitati nel foglio relativo alla descrizione dell'avanzamento delle singole attività
Criticità significative rilevate
Nessuna, il progetto si è concluso nei tempi stabiliti (a seguito di proroga) entro il 31/07/2019
Indicare nel riquardo eventuali criticità, anche in questo caso, in forma sintetica. Il dettaglio, se necessario, sarà riportato nel riquadro relativo alle attività specifiche dove le problematiche si evidenziano concretamente
Eventuali esigenze di modifiche emerse (budget, composizione partenariato, cronoprogramma delle azioni etc.) rispetto alla scheda progetto approvata
Come scritto prcedentemente si è operato per ridefinire in itinere alcuni output: lasciando inalterato la tipologia di output e il valore che devono rivestire nel progetto, si è cercato tuttavia di trovare forme e modi di produzione adeguate alle esigenze via via emerse date le peculiarità del progetto. Il kit di riuso, in accordo con AdG, è diventato un insieme di strumenti (7) che accompagnano l'amministrazione in tutte le fasi, dalla ricerca, all'adozione, alla messa a regime
Indicare sinteticamente le esigenze di modifica che verranno esplicitate, eventualmente, nel successivo dettaglio delle attività

## Dettaglio Azioni
Azione A1 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | Nell'ultimo quadrimestre 2019 sono proseguite le attività di coordinamento ed esecuzione del progetto che hanno portato alla graduale realizzazione di tutti gli output via via previsti e allo sviluppo di risultati positivi e prodotti anche non originariamente previsti ma che andranno ad arricchire il kit riuso | nessuna |  | Regione Emilia-Romagna
Azione A2 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | Nell'ultma parte del progetto, come da cronoprogramma è stato rilasciato il kit di riuso versione definitiva, disponibile su www.smartworkingvela.it
Azione A3 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | E' proseguita l'azione di sviluppo e affiancamento ai team e leading group. Nella parte finale di progetto è stata anche sviluppata una giornata formativa dedicata ai leading group e finalizzata a definire per ciascun ente la roadmap di attuazione dello smart working. Questa azione ha consentito di raffinare l'analisi organizzativa delle amministrazione contestualizzandola allo smart working. |  |  | Regione Emilia-Romagna
Azione A4 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | Attraverso l'operato sinergico tra team cross funzionali e fornitori aggiudicatari della procedura di gara è stato realizzato il kit di riuso. Il coordinamento ha operato per garantire coerenza di quanto prodotto a livello di singolo componente del kit |  |  | Regione Emilia-Romagna
Azione A5 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento | proseguita la campagna di comunicazione social, realizzato il sito di progetto, realizzato l'evento di chiusura e un webinar per la diffusione del kit di riuso |  |  | Regione Emilia-Romagna

## Dettaglio Attività
Azione A1 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | 5 | Costruzione di una rete di dialogo con stakeholder, decisori e esperti della materia (amministrazioni centrali, università, aziende private), in accordo con AdC, per alimentare nel tempo un dialogo virtuoso sulle dinamiche del lavoro agile |  |  | fine progetto | 2019-07-31 | Regione Emilia-Romagna
| 6 | Esecuzione del piano di progetto | Accumulato ritardo di 2/3 mesi in partenza (vv. motivazioni espresse in scheda precedente) | Richiesta nel 2019 proroga di progetto | fine progetto | 2019-07-31
| 7 | Monitoraggio amministrativo e finanziario | Difficoltà da parte delle amministrazioni a produrre la documentazione necessaria | Affiancamento dedicato da parte dell'amministrazione capofila | fine progetto | 2019-07-31
| 8 | Chiusura di progetto, valorizzazione dei risultati, condivisione delle azioni a seguire |  |  |  | 2019-07-31
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A2 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | 2.6 | prodotto il kit di riuso completo |  |  | metà luglio | 2019-07-31 | Provincia Autonoma di Trento
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A3 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente cedente ed Enti riusanti | 3.1 | Prosecuzione dei lavori di tutti i team e loro finalizzazione nel kit di riuso. Sviluppo di una giornata formativa dedicata allla definizione della roadmap di attuazione in ciascuna amministrazione |  |  | fine progetto | 2019-07-31 | Regione Emilia-Romagna
| 3.6 | Ciascuna amministrazione ha definito in un proprio piano tempistiche e modalità di attuazione del kit. |  |  | metà luglio | 2019-07-31 | Regione Emilia-Romagna
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A4 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | 4.4 | Sviluppo componenti standard kit riuso "versione definitiva" funzionali alla fase di "ricerca e selezione della buona pratica" | alcuni elementi definiti nel bando non risultavano adatti rispetto alla specificità del kit sullo smart working | si è optato, in accordo con Adg, per alcune semplificazioni e accorpamenti che tuttavia non hanno inficiato la finalità del kit | fine giugno | 2019-07-31 | Regione Emilia-Romagna
| 4.5 | Sviluppo componenti standard kit riuso "versione definitiva" funzionali alla fase di "trasferimento e adozione della buona pratica" | alcuni elementi definiti nel bando non risultavano adatti rispetto alla specificità del kit sullo smart working | si è optato, in accordo con Adg, per alcune semplificazioni e accorpamenti che tuttavia non hanno inficiato la finalità del kit | fine giugno | 2019-07-31 | Regione Emilia-Romagna
| 4.6 | Sviluppo componenti standard kit riuso "versione definitiva" funzionali alla fase di "gestione a regime della buona pratica" | alcuni elementi definiti nel bando non risultavano adatti rispetto alla specificità del kit sullo smart working | si è optato, in accordo con Adg, per alcune semplificazioni e accorpamenti che tuttavia non hanno inficiato la finalità del kit | fine giugno | 2019-07-31 | Regione Emilia-Romagna
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A5 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento
| 5.2 | Proseguita campagna social, prodotti materiali comunicativi, completato sito di progetto www.smartworkingvela.it |  |  | fine progetto | 2019-07-31 | Regione Emilia-Romagna
| 5.3 | Realizzato evento di fine progetto |  |  | fine progetto | 2019-05-30 | Regione Emilia-Romagna
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto

## Output Programma
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numero di protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti | 454 | numero |  |  |  | 1
Inserire il nome e il codice dell'Indicatore di Programma selezionato comprensivo di baseline e unità di misura e valorizzarlo opportunamente cosi come indicato nella scheda Progetto. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti.
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numeri di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA) | 17OUT | numero |  |  |  | 1

## Output Progetto
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Inserire i riferimenti relativi ad ogni indicatore cosi come descritto nella scheda progetto approvata. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti che dovessero rendersi necessari. Con riferimento alla Baseline, indicare "0" se non sono presenti output relativi ai predetti indicatori già realizzati antecedentemente all'avvio del progetto.
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Verbale di insediamento comitato scientifico, documentazione avvio progetto, linee guida metodologiche | 1 | 1.1 | numero | 0 | Atteso 2018: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
3
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Definizione e condivisione del piano di monitoraggio e valutazione | 1 | 1.2 | numero | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Stesura del progetto esecutivo e precisazione di ruoli, compiti e responsabilità; elaborazione e condivisione del piano dei rischi | 1 | 1.3 | numero | 0 | Atteso 2018: 4
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
4
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Definizione degli strumenti di condivisione di documenti, informazioni e risultati | 1 | 1.4 | numero | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Costruzione di una rete di dialogo con stakeholder, decisori e esperti della materia (amministrazioni centrali, università, aziende private), in accordo con AdC, per alimentare nel tempo un dialogo virtuoso sulle dinamiche del lavoro agile | 1 | 1.5 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Esecuzione del piano di progetto | 1 | 1.6 | numero | 0 | Atteso 2018: 3; Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 8 | 8
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Monitoraggio amministrativo e finanziario | 1 | 1.7 | percentuale | 0 | Atteso 2018: 50; Atteso 2019: 60
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 40 | 60
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Chiusura di progetto | 1 | 1.8 | numero | 0 | Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
3
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Analisi della normativa di riferimento e mappatura delle diverse forme di lavoro agile applicabile nel contesto pubblico | 2 | 2.1 | numero | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Mappatura degli elementi costitutivi della buon pratica, declinati secondo i principali ambiti di impatto dello smart working: organizzazione, work-life balance e age management, risparmi, spazi e logistica, tecnologia e ambiente. | 2 | 2.2 | numero | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sviluppo componenti standard kit riuso "versione beta" funzionali alla fase di "ricerca e selezione della buona pratica" | 2 | 2.3 | numero | 0 | Atteso 2018: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
3
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sviluppo componenti standard kit riuso "versione beta" funzionali alla fase di "trasferimento e adozione della buona pratica" | 2 | 2.4 | numero | 0 | Atteso 2018: 10
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
10
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sviluppo componenti standard kit riuso "versione beta" funzionali alla fase di "gestione a regime della buona pratica" | 2 | 2.5 | numero | 0 | Atteso 2018: 2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rilascio kit riuso versione definitiva | 2 | 2.6 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Affiancamento (anche tramite modalità di formazione on the job) dei team funzionali per consentire l'avvio e la continuità nel tempo dei processi di lavoro agile | 3 | 3.1 | numero | 0 | Atteso 2019: >=8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
>=8
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Analisi organizzativa per individuare le specificità di ogni amministrazione | 3 | 3.2 | numero | 0 | Atteso 2018: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
8
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Test kit versione beta su un numero di amministrazioni campione | 3 | 3.3 | numero | 0 | Atteso 2018: >=2; Atteso 2019: >=2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 4
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Analisi dei risultati del test e mappatura delle criticità | 3 | 3.4 | numero | 0 | Atteso 2018: 2; Atteso 2019: 2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 4
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Adozione degli elementi del kit riuso versione definitiva | 3 | 3.5 | numero | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
8
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Individuazione delle linee guide evolutive con riferimento a ciascun ambito di impatto dello smart working (organizzazione, work-life balance e age management, risparmi, spazi e logistica, tecnologia e ambiente) in linea con il modello Open Community PA 2020 | 4 | 4.1 | numero | 0 | bar: Atteso 2018 to Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Lavoro dei team cross funzionali e realizzazione e confronto con gli stakeholder | 4 | 4.2 | numero | 0 | bar: Atteso 2018 to Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 1 | 1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Co-progettazione di dettaglio degli interventi puntuali | 4 | 4.3 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sviluppo componenti standard kit riuso "versione definitiva" funzionali alla fase di "ricerca e selezione della buona pratica" | 4 | 4.4 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sviluppo componenti standard kit riuso "versione definitiva" funzionali alla fase di "trasferimento e adozione della buona pratica" | 4 | 4.5 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sviluppo componenti standard kit riuso "versione definitiva" funzionali alla fase di "gestione a regime della buona pratica" | 4 | 4.6 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Definizione piano di comunicazione | 5 | 5.1 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Realizzazione delle azioni di promozione (in raccordo con l'autorità di gestione) | 5 | 5.2 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Realizzazione delle azioni comunicazione interna e disseminazione anche attraverso la rete con gli stakeholder | 5 | 5.3 | numero | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1

## Risultati Progetto
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Esistenza del framework e degli strumenti di presidio, gestione e monitoraggio del progetto | Azione 1 | 1.1 | si/no | 0 | bar: Atteso 2018
|  | 1.2 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | 1.3 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1.4 | bar: Effettivo 2018
1.5
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Realizzazione deliverable di progetto | Azione 1 | 1.6 | percentuale | 0 | Atteso 2019: 100%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 30% | 100%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Completezza e corretteza della documentazione amministrativa e di rendicontazione delle spese | Azione 1 | 1.7 | si/no | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
sì
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
realizzazione delle condizioni organizzative e tecniche per l'implementazione del lavoro agile nelle amministrazioni partner | azione 1 | 1.8 | percentuale | 0 | Atteso 2019: >90%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
>90%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Ingegnerizzazione componenti buona pratica | azione 2 | 2.3 | si/no | 0 | bar: Atteso 2018
|  | 2.4 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | 2.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
si
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
esistenza delle componenti definitive del kit riuso | azione 2 | 2.6 | si/no | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
si
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
completezza della documentazione | Azione 3 | 3.1 | percentuale | 0 | Atteso 2018: >95
|  | 3.2 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
>95
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
valutazione del livello di adattabilità della soluzioni individuate | azione 3 | 3.3 | si/no | 0 | bar: Atteso 2018
|  | 3.4 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | no | si
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
esistenza nelle amministrazioni degli elementi necessari per avviare, gestire e monitorare modalità di lavoro agili | azione 3 | 3.5 | percentuale | 0 | Atteso 2019: 90%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
90%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
individuazione degli indirizzi e delle azioni concrete per garantire adattabilità e sostenibilità nel tempo della soluzione | azione 4 | 4.1 | si/no | 0 | bar: Atteso 2019
|  | 4.2 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | 4.3 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
si
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
aumento del livello di adattabilità della buona pratica | azione 4 | 4.4. | si/no | 0 | bar: Atteso 2019
|  | 4.5 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | 4.6 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
si
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
aumento del livello di conoscenza e consapevolezza degli elementi costitutivi del lavoro agile | azione 5 | 5.1 | si/no | 0 | bar: Atteso 2019
|  | 5.2 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | 5.3 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
si